PIEGĀDĀTĀJU ATLASE DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMĀ

SATURS

PIEGĀDĀTĀJU ATLASES MĒRĶIS UN PRINCIPI	1

IETEIKUMI PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PLĀNOŠANAI	2

PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PROCEDŪRAS	2

VADLĪNIJAS VIENKĀRŠOTĀS PIEGĀDĀTĀJU ATLASES VEIKŠANAI	2

(piegādēm un pakalpojumiem līdz 69 999 EUR, būvdarbiem līdz 169 999 EUR)	2

IETEIKUMI PIEGĀDĀTĀJU ATLASES VEIKŠANAI ATBILSTOŠI MKN 104	4

(piegādēm un pakalpojumiem 70 000 EUR un vairāk, būvdarbiem  170 000 EUR un vairāk)	4

IETEIKUMI PROJEKTA REALIZĀCIJAS LĪGUMIEM	5

1.pielikums	12

2.pielikums “Apliecinājums par interešu konflikta neesību (veidlapa)”	12

3.pielikums “Dokumentu saraksts - vienkāršotās piegādātāju atlases (norises)”	15

4.pielikums “Dokumentu saraksts - piegādātāju atlases atbilstoši MKN 104 (norises)”	16

PIEGĀDĀTĀJU ATLASE DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMĀ

- Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (turpmāk – ALTUM) ir izstrādājusi norādījumus un vadlīnijas piegādātāju atlases veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MKN 160) 41.punktam, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 5.panta 19.punktu un  Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumus Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MKN 104).

- PIEGĀDĀTĀJU ATLASES MĒRĶIS UN PRINCIPI

- Piegādātāju atlases mērķis ir radīt pēc iespējas elastīgāku procedūru pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai, vienlaikus nodrošinot atklātības ievērošanas pamatnosacījumus un ierobežojot finanšu saņēmēju un piegādātāju atrašanos acīmredzamā interešu konflikta situācijā, kā arī radot finansējuma izlietojuma pamatotības kontroles mehānismu.

- Pilnvarotās personas (turpmāk - finansējuma saņēmēja) pienākums ir nodrošināt piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

- Galvenie piegādātāju atlases elementi ir interešu konflikta novēršana, publicitātes nodrošināšana, izmaksu pamatotības izvērtēšana, administratīvā sloga mazināšana un iepirkumu norises kārtības tuvināšana privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai.

- IETEIKUMI PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PLĀNOŠANAI

- Lai pamatotu MKN 160 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās izmaksas un tiktu atbilstoši noteikta paredzamā līgumcena, t.sk. lai izvairītos no iepirkuma nepamatotas sadalīšanas, kā arī pierādītu līgumcenas pamatotību un tās atbilstību tirgus cenai, ir jāveic piegādātāju atlases plānošana un jāsagatavo piegādātāju atlases plānu (veidlapa ALTUM mājas lapā „Piegādātāju atlases plāns”), kas jāiesniedz ALTUM sistēmā mans.altum.lv.

- Finansējuma saņēmēja pienākums ir pamatot atlasīto piedāvājumu līgumcenu, ja ALTUM rodas šaubas par līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai. Finansējuma saņēmējs var pamatot noteikto paredzamo līgumcenu ar vienu no šīm metodēm:

  - kontroltāmi, kuras aktualizācija ir veikta ne vēlāk kā sešus mēnešu pirms iepirkuma izsludināšanas;

  - cenu aptauju/tirgus izpēti (Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) ieteikumi https://www.iub.gov.lv/lv/ieteikumi-pasutitajiem-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem-un-finansejuma-sanemejiem-tirgus-izpetes-veiksana), kurā saņemti piedāvājumi no vēlams vismaz 3 piegādātājiem.

- Nosakot paredzamo līgumcenu un izvēloties piegādātāju atlases metodi, ir jāņem vērā iespējamo sadārdzinājumu, lai izslēgtu risku, ka tiek izvēlēta faktiskajai tirgus cenai neatbilstoša piegādātāju atlases procedūra.

- Ievērībai! Saskaņā ar MKN 160: - 49.2.punktu dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums segt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu, kas radies projekta realizācijas laikā; - 68.5 4. punktu, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus īsteno ESKO, tas sedz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu.

- PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PROCEDŪRAS

- Piegādātāju atlases procedūras:

|  | Piegādēm un pakalpojumiem | Būvdarbiem |
| --- | --- | --- |
| Vienkāršotā piegādātāju atlase | līdz 69 999,99 EUR | līdz 169 999,99 EUR |
| Piegādātāju atlase atbilstoši MKN 104 | 70 000 un vairāk EUR | 170 000 un vairāk EUR |
| Piegādātāju atlase atbilstoši PIL (attiecas uz PIL subjektiem) | 140 000 un vairāk EUR | 5 382 000 un vairāk EUR |

- Izvēloties atlases procedūru, nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās piegādātāju atlases procedūras piemērošanas.

- Ievērībai! Kaut arī tehniskās dokumentācijas un autoruzraudzības pakalpojumu specifika atšķiras un pastāv zināma laika nobīde starp sniedzamajiem pakalpojumiem (atsevišķos gadījumos pat vairāki gadi), abiem pakalpojumiem ir kopīgs mērķis – nodrošināt būves tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvdarbus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, turklāt jau sākotnēji ir zināms, ka pakalpojumu sniegs viens un tas pats pakalpojumu sniedzējs. Līdz ar to pasūtītājam, veicot piegādātāju atlasi tehniskās dokumentācijas izstrādes līguma noslēgšanai, paredzamās līgumcenas noteikšanai būtu jāņem vērā arī plānotās autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas vai vēlamāk – vienlaicīgi jāveic piegādātāju atlasi tehniskās dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanai, lai izvairītos no riska, ka tehniskās dokumentācijas autors piedāvā veikt autoruzraudzību par tirgus cenai neatbilstošu cenu. Šādā gadījumā ieteicams līgumā paredzēt iespēju noteiktā procentuālā apmērā pārskatīt piedāvāto autoruzraudzības pakalpojuma cenu gadījumos, ja no līguma slēgšanas ir pagājis noteikts periods un izpildītājs spēj objektīvi pamatot izmaksu pieaugumu.

- Finansējuma saņēmējam ir jānodrošina piegādātāju atlases pārredzamība, piegādātāju brīva un taisnīga konkurence un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu efektīva izmantošana.

- Finansējuma saņēmējs dokumentē piegādātāju atlases norisi, atspoguļojot piegādātāju atlases procesa gaitu (jādokumentē katru iepirkuma procesa posmu - detalizēti atspoguļojot iepirkuma procesa norisi, iekļaujot visu informāciju, kas liecina par piedāvājumu pilnīgu un atbilstošu izvērtēšanu, lēmuma pieņemšanu u. tml.).

- VADLĪNIJAS VIENKĀRŠOTĀS PIEGĀDĀTĀJU ATLASES VEIKŠANAI

- (piegādēm un pakalpojumiem līdz 69 999 EUR, būvdarbiem līdz 169 999 EUR)

- Vienkāršoto piegādātāju atlasi veic atbilstoši šo ALTUM ieteikumu 11.-13.punktiem un finansējuma saņēmēja iekšējiem normatīviem aktiem, ja tādi ir izstrādāti, ievērojot MKN 104 regulējumu.

- Ievērībai! Piemērojot vienkāršoto piegādātāju atlasi, ir jāievēro MKN 104 regulējums, izņemot MKN 104 IV daļā noteikto. - Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot MKN 104 IV nodaļā minētos nosacījumus jebkurā no šādiem gadījumiem: - - piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000 euro; - - iepirkuma līgumu slēdz ar tādu piegādātāju, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesība sniegt attiecīgo pakalpojumu; - - tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, iepirkuma līgumu var noslēgt tikai ar konkrēto piegādātāju.

- Piemērojot vienkāršoto piegādātāju atlasi, obligāti ir jāpiemēro šādi nosacījumi:

  - Vienkāršotās piegādātāju atlases dokumentos ir jābūt pietiekami precīzi aprakstītam iepirkuma priekšmetam, lai piegādātājs varētu sagatavot pilnvērtīgu piedāvājumu, savukārt finansējuma saņēmējs – salīdzināt piegādātāju piedāvājumus un izvēlēties savām vajadzībām un iespējām vispiemērotāko piedāvājumu.

- Ieteikums! Attiecībā uz iepirkuma priekšmeta aprakstā vai tehniskajā specifikācijā obligāti iekļaujamo norādi par iespēju piedāvāt ekvivalentus materiālus/preces, ALTUM iesaka norādīt vispārīgu atsauci piegādātāju atlases iepirkuma priekšmeta aprakstā vai tehniskajā specifikācijā, nevis iekļaut šādu norādi tāmē pie katra materiāla vai preces, tādā veidā izvairoties no tā, ka pretendents iesniegtajā piedāvājumā pie piedāvātā materiāla vai preces atstāj atsauci uz “vai ekvivalents”.

- Vēršam uzmanību, ka piedāvājumu ir jāsagatavo par konkrētiem materiāliem/precēm, jo arī būvniecības līgums tiek slēgts jau par konkrētiem materiāliem un apjomiem, kurus drīkst grozīt tikai un vienīgi atbilstoši līgumam vai normatīvajiem aktiem, līdz ar to visās tāmes pozīcijās, kur ir atsauce „vai ekvivalents”, pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”, ņemot vērā piegādātāju atlases tehnisko specifikāciju.

  - Finansējuma saņēmējam jāveic tirgus izpēte, saņemot cenu piedāvājumus vēlams vismaz no trīs savstarpēji nesaistītiem tirgus dalībniekiem. Tirgus izpēti iespējams veikt gan ar e-pasta starpniecību, nosūtot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus un sagatavojot saņemto piedāvājumu apkopojumu, gan arī telefoniski aptaujājot tirgus dalībniekus, attiecīgi protokolējot aptaujas gaitu, protokolā norādot visu aptaujāto tirgus dalībnieku nosaukumus un reģistrācijas numurus un to piedāvātā cenas. Plašāku informāciju par citām tirgus izpētes metodēm iespējams noskaidrot IUB ieteikumos https://www.iub.gov.lv/lv/ieteikumi-pasutitajiem-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem-un-finansejuma-sanemejiem-tirgus-izpetes-veiksana.

  - Finansējuma saņēmējam jāizvēlas piedāvājums, kas finansējuma saņēmējam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;

  - Finansējuma saņēmējam jāpārliecinās un jāaizpilda apliecinājumu par to, ka Finansējuma saņēmēja amatpersonas (visi valdes vai padomes locekļi), dalībnieki vai akcionāri un iepirkuma komisijas locekļi (ja ir izveidota iepirkuma komisija) neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (skat. 2.pielikumu);

- Ievērībai! Gadījumā, ja laika posmā no brīža, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, līdz brīdim, kad tiek slēgts līgums, ir mainījušās pasūtītāja amatpersonas, arī jaunajām amatpersonām jāparaksta apliecinājums, ka tās neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Tas pats attiecināms arī uz gadījumiem, ja pasūtītāja amatpersonas mainās līguma izpildes laikā.

  - Finansējuma saņēmējam jāveic pārbaudi sankciju sarakstos saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 11.1 pantu (https://sankcijas.fid.gov.lv/search );

  - Gadījumā, ja autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs nevis tehniskās dokumentācijas (būvprojekta, apliecinājuma kartes) izstrādātājs, tad finansējuma saņēmējs iesniedz ALTUM pamatojošu dokumentāciju, kas apliecina, ka tehniskās dokumentācijas izstrādātājs ir atteicies no autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas.

- Finansējuma saņēmējs pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, izmantojot mans.altum funkcionalitāti “Pieteikums piegādātāju atlases vērtēšanai”, iesniedz vienkāršotās piegādātāju atlases norises dokumentāciju ALTUM (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu šo ieteikumu 3.pielikumā). Finansējuma saņēmējs var iesniegt vienu pieteikumu tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un projekta vadības pakalpojumu piegādātāju atlases norises pārbaudei.

- IETEIKUMI PIEGĀDĀTĀJU ATLASES VEIKŠANAI ATBILSTOŠI MKN 104

- (piegādēm un pakalpojumiem 70 000 EUR un vairāk, būvdarbiem no  170 000 EUR un vairāk)

- Piegādātāju atlases dokumenti atbilstoši MKN 104 (skat. 4.pielikumu):

  - Obligāti jāsagatavo iepirkuma priekšmeta apraksts / tehniskā specifikācija (atbilstoši ALTUM/IUB norādījumiem un ieteikumiem), kā arī ņemot vērā šī dokumenta 12.punktā minēto ieteikumu;

  - Ieteicams sagatavot nolikumu, kurā ietverti nosacījumi piegādātāju atlasei (minimālās kvalifikācijas prasības, piegādātāju izvēles kritēriji u.c.).

- Ievērībai! Nosakot minimālās kvalifikācijas prasības, finansējuma saņēmējam jāizvērtē, vai tās nesamazinās finansējuma saņēmēja iespējas saņemt ekonomiski izdevīgākos piedāvājumus. Tāpēc ieteicams nenoteikt pārāk augstas prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli vai pārāk detalizētas prasības attiecībā uz pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzi noteikta apjoma līgumu izpildē. Tāpat ieteicams nenoteikt kvalifikācijas prasības visiem piesaistāmajiem speciālistiem, kā arī izvērtēt nepieciešamību jau piedāvājuma iesniegšanas brīdī piedāvājumā norādīt visus līguma izpildē iesaistāmos speciālistus, kā arī nepieciešamību iepirkuma dokumentācijā iekļaut prasību, ka līguma izpildē obligāti jāpiesaista darba aizsardzības koordinatoru.

  - Ieteicams paredzēt, ka pretendentiem savā finanšu piedāvājumā jāiekļauj finanšu rezerve noteiktā apmērā, vienlaikus paredzot finanšu rezerves izmantošanas kārtību (piemēram, papildu darbu vai iepriekš neparedzētu izdevumu segšanai).

  - Ieteicams iepirkuma dokumentācijā neiekļaut ierobežojumus pretendentiem palielināt piedāvāto cenu, ja tiek veiktas sarunas par piedāvājumu uzlabošanu;

  - Ieteicams sagatavot līguma projektu atbilstoši finansējuma saņēmēja vajadzībām un konkrētajam projektam, ņemot vērā ALTUM noteiktās obligātās prasības un ieteikumus līgumiem atbilstoši šī dokumenta 26. – 27.punktam;

- Piedāvājumu iesniegšana jāparedz papīra formātā, papildus var lūgt piedāvājumu iesniegt arī ieskenētu datu nesējā, kā arī var paredzēt piedāvājumu iesniegšanu bez maksas izmantojamā elektroniskā informācijas sistēmā, kura nodrošina pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu un kura atbilst PIL 39.panta nosacījumiem.

- Piegādātāju atlase tiek izziņota un visa dokumentācija publicēta IUB atbilstoši MKN 104.

- Piedāvājumu atvēršanai jābūt slēgtai un piedāvājumu vērtēšanu finansējuma saņēmējs veic atbilstoši piegādātāju atlases dokumentācijā izvirzītajām prasībām un attiecīgi dokumentē, lai ALTUM nerastos šaubas par piedāvājumu izvērtēšanas pamatotību (skat. 4.pielikuma 5.punktu). Finansējuma saņēmējs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, neatklāj pretendentiem informāciju par citiem pretendentiem un to piedāvājumiem.

- Līguma slēgšanas tiesības piešķir atbilstoši piegādātāju atlases dokumentācijā noteiktajam izvēles kritērijam (zemāka cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums), izvēloties piedāvājumu, kas finansējuma saņēmējam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

- Būvdarbu veicēja izvēlei piemērojot MKN 104, obligāti ir jāpiemēro šādi nosacījumi:

  - jāpārliecinās un jāaizpilda apliecinājums par to, ka visas pasūtītāja amatpersonas (valde un iepirkuma komisijas locekļi (ja ir izveidota iepirkuma komisija) neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu (uzņēmuma patiesā labuma guvējiem), kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (skat.2.pielikumu);

- Ievērībai! Gadījumā, ja laika posmā no brīža, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, līdz brīdim, kad tiek slēgts līgums, ir mainījušās pasūtītāja amatpersonas, arī jaunajām amatpersonām jāparaksta apliecinājums, ka tās neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Tas pats attiecināms arī uz gadījumiem, ja pasūtītāja amatpersonas mainās līguma izpildes laikā.

- Kā arī, ja līguma izpildes laikā piesaistīti citi, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nenorādīti apakšuzņēmēji, jānodrošina pasūtītāja amatpersonu, dalībnieku vai pārstāvēt tiesīgo personu apliecinājums, ka tās neatrodas interešu konfliktā ar piesaistīto apakšuzņēmēju.

  - jāveic pārbaudi sankciju sarakstos saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 11.1 pantu (https://sankcijas.fid.gov.lv/search );

  - jāpārbauda pretendentu nodokļu parādu neesamību uz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu dienu, ņemot vērā informāciju, kas ievietota Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā. (https://www6.vid.gov.lv/NPAR);

- Finansējuma saņēmēja pienākums ir:

  - 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu;

  - gadījumā, ja kāds no pretendentiem ir bijis noraidīts, par to ir jāinformē noraidītais pretendents un jānorāda noraidīšanas pamatojums.

- Pirms iepirkuma dokumentu iesniegšanas ALTUM izvērtēšanai jāpublicē IUB tīmekļvietnē paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver informāciju, kas atbilst MNK104 4. pielikumā minētajai.

- Finansējuma saņēmējs pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, izmantojot mans.altum funkcionalitāti “Pieteikums piegādātāju atlases vērtēšanai”, iesniedz iepirkuma norises dokumentāciju ALTUM (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu šo ieteikumu 4.pielikumā).

- Ja pēc ALTUM saskaņojuma saņemšanas piegādātāju atlases dokumentācijā/norisē tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, tad šie grozījumi vai izmaiņas ir jāiesniedz saskaņošanai ALTUM sistēmā mans.altum.lv kopā ar iesniegumu/pamatojumu par grozījumiem piegādātāju atlases dokumentācijā/norisē, kā arī grozīto dokumentāciju.

- Pēc ALTUM atzinuma saņemšanas par piegādātāju atlases norisi finansējuma saņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz mans.altum.lv granta pieteikums.

- IETEIKUMI PROJEKTA REALIZĀCIJAS LĪGUMIEM

- Līgumu par būvdarbu veikšanu, preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ar piegādātāju, kuram piegādātāju atlases rezultātā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēdz pēc granta/ finansiāla atbalsta līguma ar ALTUM parakstīšanas.

- Obligātās prasības līgumos:

  - lai nodrošinātu granta līguma izpildi, jāiekļauj atsauce uz dzīvokļa īpašnieku pilnvarojumu, proti, līgumos obligāti jābūt atsaucei uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu parakstīt projekta realizācijas līgumus:

Piemēram: “turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [adrese] dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem”

  - būvdarbu līgumos jāiekļauj pēdējā maksājuma saņemšanas kārtība, lai nodrošinātu veiksmīgu piešķirtā granta apguvi:

- “Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi nosacījumi: - - Darbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu; - - AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas numurs: 50103744891, turpmāk tekstā – “Altum”, ir veicis būvdarbu kvalitātes un izpildu dokumentācijas noslēguma pārbaudi ; - - Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājuma oriģinālu un, ja šādas dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību, vai Puses ir rakstveidā vienojušās, ka Garantijas laika nodrošinājuma vietā kā nodrošinājums kalpo Izpildītāja naudas līdzekļi; - - Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu.”

  - jāiekļauj rēķinu izrakstīšanas kārtība:

- “Par Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu Izpildītājs izraksta atsevišķus rēķinus pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība, un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu.”

  - jānorāda rēķinos obligāti iekļaujamā informācija:

    - Maksātāja nosaukums;

    - Pasūtītājs;

    - Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Izpildītājam iesniedz Pasūtītājs);

    - Līgumu identificējoša informācija;

    - Informāciju, kas norāda uz DME projektu - DME projekta/ granta vai finansiālā atbalsta līguma numurs/ DME projekta adrese;

    - rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām;

    - avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

  - Finansējuma saņēmējam piegādātāju atlases dokumentos jānorāda atsauce uz Sankciju likuma 11.1 pantā paredzētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Iepirkuma dokumentācijas pielikumā pievienotajā līguma projektā obligāti ir jāparedz pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).

- Ieteikumi būvdarbu līgumiem.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums - aicinām līgumā noteikt tehnoloģiskā pārtraukuma iespējamību, vienlaikus nosakot, kādos apstākļos un kādā formā puses vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu. Līgumā nosakot tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās nosacījumus, pasūtītājs skaidri nosaka tehnoloģiskā pārtraukuma uzsākšanas, izbeigšanas un saskaņošanas kārtību, tādējādi izvairoties no pušu domstarpībām līguma izpildē, kā arī, lai pamatotu līguma grozījumus par termiņa pagarinājumu uzraugošajām iestādēm.

Piemērs nosacījuma iekļaušanai līgumā:

Puses, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgas apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu visu vai noteiktas būvdarbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, veikt visus būvdarbus vai noteiktu būvdarbu daļu. Aktā obligāti norādāms, kuri būvdarbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto būvdarbu izpildes termiņu, kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie būvdarbi ir atsākami. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses saskaņā ar šo punktu par tādu rakstveidā vienojušās - šādā gadījumā būvdarbu izpildes termiņš apturētajiem būvdarbiem tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Izpildītājs nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar šādu būvdarbu apturēšanu un būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.

Ievērībai! Vēršam uzmanību, ka vienošanās norādītā informācija tiks salīdzināta atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstiem. Kā arī, ja līgumā ir ietverts nosacījums, ka līguma izpildes gaitā ir jāievēro starptermiņi, tie tiks pārbaudīti, tostarp arī tehnoloģiskā pārtraukuma ietvaros. Iesakām tehnoloģisko pārtraukumu apstiprināt visiem darbiem, jo gadījumā, ja daļa darbu (nesaistītie) tiks veikti tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, šiem darbiem netiek pagarināts izpildes termiņš, līdz ar to, neskatoties uz tehnoloģisko pārtraukumu, tiem būs jābūt pabeigtiem sākotnējā darbu izpildes termiņā, pretējā gadījumā var tikt konstatēts nepamatots darbu izpildes termiņa kavējums.

  - Darbu izpildes grafika precizēšana - aicinām līgumā vai piegādātāju atlases dokumentācijā paredzēt nosacījumu, ka darbu izpildes grafiks, kas sākotnēji iesniegts piegādātāju atlases posmā, ir precizējams pie līguma noslēgšanas vai konkrētu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (ņemot vērā apstākli, ka, iesniedzot piedāvājumu piegādes atlases procesā, nav iespējams konkrēti paredzēt līguma noslēgšanas datumu). Šāds nosacījums īpaši nepieciešams gadījumos, kad darbu izpildes grafika termiņi ir terminēti ar noteiktiem datumiem un/vai būvdarbu starptermiņu izpildi var ietekmēt sezonāls raksturs. Precizējot darbu izpildes grafiku, jāņem vērā, ka nevar tikt pagarināts kopējais darbu izpildes termiņš, kas noteikts nedēļās/dienās. Kopējais darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai līgumā noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Papildus aicinām līgumā neparedzēt izpildītāja pienākumu ievērot darbu izpildes grafikā noteiktos starptermiņus, jo šos termiņus nereti nav iespējams ievērot no izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tādēļ būtu vēlams, lai līguma izpildes laikā būtu iespējama zināma elastība saistībā ar izpildes grafikā noteikto starptermiņu precizēšanu.

Piemērs nosacījuma iekļaušanai piegādātāju atlases dokumentācijā:

Parakstot līgumu, Izpildītājs, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pasūtītājam precizētu darbu izpildes grafiku, ņemot vērā līguma noslēgšanas faktisko datumu un plānoto starptermiņu izpildi, nepagarinot kopējo darbu izpildes termiņu.

Piemērs nosacījuma iekļaušanai līgumā:

Izpildītājs __(___) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, ja nepieciešams,  iesniedz Pasūtītājam precizētu darbu izpildes grafiku, ņemot vērā līguma noslēgšanas faktisko datumu un plānoto starptermiņu izpildi, nepagarinot kopējo darbu izpildes termiņu. Darbu izpildes grafika precizēšanas gadījumā, kas precizēts šī punkta kārtībā, Izpildītājam nav tiesības prasīt Līguma summas palielinājumu. Precizētais Darbu izpildes grafiks ir neatņemama Līguma sastāvdaļa ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

  - Finansējuma saņēmējam līgumā jāiekļauj būvnieka pienākumu iesniegt būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi, avansa nodrošinājumu (ja paredzēts avanss), līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kā arī garantijas laika nodrošinājumu. Lai nepamatoti netiktu ierobežota piegādātāju konkurence un tiktu nodrošināta pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana, finansējuma saņēmējam Līgumā jāparedz samērīgas prasības attiecībā uz pieprasīto apdrošināšanas polišu un citu saistību nodrošinājumu apmēru, kā arī jānosaka tādi apdrošināšanas polišu un nodrošinājumu iesniegšanas un spēkā esamības termiņi, kas atbilst nozares praksei. Piemēram, ir jāņem vērā, ka būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi var iesniegt tikai pēc tam, kad būvnieks parakstījis būvobekta pieņemšanas aktu, tādējādi nav korekti līgumā paredzēt, ka šī polise jāiesniedz noteiktu dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Tāpat jāņem vērā, ka 5 darba dienu termiņš dažādu nodrošinājumu iesniegšanai bieži vien ir nesamērīgi īss, to būtu jānosaka ne mazāku kā 10 darba dienas. Tāpat nebūtu pamata paredzēt, ka, piemēram, līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā vēl noteiktu laiku pēc garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas.

  - Būvniecības visu risku apdrošināšana. Pasūtītājs līgumos iekļauj prasību iesniegt būvniecības visu risku apdrošināšanu ar apdrošināšanas summu ne mazāku kā būvniecības līguma summa bez PVN. Būvniecības visu risku apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu līgumā paredzēto būvdarbu izpildes laiku.

  - Līguma (saistību) izpildes nodrošinājums. Pasūtītājs līgumos iekļauj prasību par līguma izpildes nodrošinājumu, kas var būt ieturējuma nauda, apdrošināšanas polise, bankas garantija, vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombinācija. Līguma izpildes nodrošinājums ir paredzēts, lai segtu pasūtītāja prasījumus (zaudējumu, kavējuma naudu, līgumsodu) pret piegādātāju, kas rodas gan līguma izpildes laikā, gan pirmstermiņa līguma izbeigšanas gadījumos. Pamatā šāds nodrošinājums kalpo gadījumiem, kad līgums tiek izbeigts pirms termiņa un pasūtītājam saistībā ar līguma izbeigšanu un neizpildītiem vai nepienācīgi izpildītiem darbiem rodas zaudējumi, kā arī, lai segtu blakus prasījumus. Tomēr arī līguma izpildes laikā pasūtītājam var rasties nepieciešamība izmantot līguma izpildes nodrošinājumu, piemēram, ja piegādātājs līgumā noteiktajā kārtībā pasūtītājam neveic samaksu par patērētajiem energoresursiem, piegādātājs līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, u.tml. Ieteicams iepirkuma dokumentācijā paredzēt iespēju pretendentam izvēlēties iespēju līguma izpildes nodrošinājumu iesniegt kā apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju vai arī kā ieturējumu no piegādātājam veicamajiem maksājumiem. Līguma izpildes nodrošinājuma apmēru vēlams noteikt ne lielāku kā 10% no līguma kopējās summas bez PVN un tā spēkā esamības termiņu vēlams noteikt līdz garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai.

Piemērs nosacījuma iekļaušanai līgumā:

Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai Izpildītājs ne vēlāk kā līdz būvdarbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu __% (_____ procenti) apmērā no Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa (izmaksājams pēc pirmā pieprasījuma). Līguma izpildes nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad Puses parakstījušas galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniegts garantijas laika nodrošinājums. Puses var vienoties, ka kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegts Līguma izpildes nodrošinājums tiek aizstāts ar ieturējuma naudu __% (_____ procenti) apmērā no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem. Tādā gadījumā Pasūtītājs ieturēto summu izmaksā Izpildītājam tikai pēc tam, kad Puses parakstījušas galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniegts garantijas laika nodrošinājums.  Puses Līguma izpildes laikā var vienoties, ka ieturējuma nauda tiek aizstāta ar šajā punktā paredzētajiem nosacījumiem atbilstošu kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājuma saturu un formu iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Garantija un garantijas laika nodrošinājums:

    - Garantijas laika nodrošinājums attiecas uz garantijas laika periodu, kas uzsākas pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā vai brīdī, kad tos ir pieņēmis pasūtītājs (atkarībā no līguma noteikumiem, ko izvirza pasūtītājs savos līgumos atbilstoši savām vajadzībām). Garantijas laika nodrošinājums ir paredzēts, lai segtu izdevumus, kas finansējuma saņēmējam rodas, ja piegādātājs nenovērš garantijas laikā konstatētos būvdarbu defektus. Nosakot termiņu garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai un tā spēkā esamības termiņu, finansējuma saņēmējam jāņem vērā tā noformēšanai nepieciešamais laiks, līdz ar to nebūtu vēlams līgumā paredzēt tādu vispārīgu nosacījumu, kā, piemēram, ka garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā garantijas periodā, jo šāds nosacījums var būt faktiski neizpildāms, tā kā garantijas laika nodrošinājuma izsniedzēji to izsniedz tikai pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas, kad faktiski jau uzsākas garantijas periods.

    - Garantijas laika nodrošinājumu vēlams noteikt ne lielāku kā 5% no līguma summas bez PVN. Finansējuma saņēmējs līgumā var arī paredzēt iespēju samazināt garantijas laika nodrošinājuma apjomu pēc noteikta garantijas laika termiņa notecējuma.

    - Garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības gala termiņu nosaka pasūtītājs.  Ņemot vērā to, ka garantijas laika nodrošinājums uz visu garantijas periodu var sadārdzināt līguma cenu, pasūtītājam ir jāizvērtē, vai tam nepieciešams garantijas laika nodrošinājums uz visu garantijas periodu vai arī tas var paredzēt, ka ar garantijas laika nodrošinājumu nodrošināta tiks tikai daļa no garantijas perioda, vienlaikus ievērojot, ka minimālais garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības termiņš ir divi gadi no garantijas perioda uzsākšanas brīža.

    - Izvirzot prasības būvdarbu garantijai, pasūtītājam ir jāņem vērā tas, ka garantijas minimālajam termiņam ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajam (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi“ 176. punktam - ne mazāk kā trīs gadi otrās grupas ēkām un ne mazāk kā pieci gadi trešās grupas ēkām). Ne normatīvajos aktos, ne apdrošināšanas līgumos, ne bankas garantijās nav noteikts maksimālais garantijas termiņš. Vienlaikus attiecībā uz garantijas laika nodrošinājumu ir jāņem vērā, ka apdrošinātāji un kredītiestādes visbiežāk nesniedz nodrošinājumus, kuru termiņš pārsniedz 5 gadus. Līdz ar to iesakām neizvirzīt prasību par garantijas periodu, kas pārsniedz 5 gadus. Kā arī gadījumos, ja pasūtītājs vēlas, lai izpildītājs iesniegtu garantijas laika nodrošinājumu, kas būtu spēkā visā garantijas periodā, ja garantijas periods ir pieci gadi, būtu vēlams paredzēt iespēju sadalīt minētā nodrošinājuma spēkā esamības termiņu, t.i., paredzēt iespēju neiesniegt garantijas laika nodrošinājumu uzreiz par visu garantijas periodu, bet gan, piemēram, uz diviem gadiem, pēc tam attiecīgi pagarinot garantijas nodrošinājuma spēkā esamību. Šādā gadījumā līgumā jāparedz konkrēti nosacījumi garantijas laika nodrošinājuma pagarināšanai, tai skaitā paredzot, ka garantijas laika nodrošinājuma pagarināšana jāveic noteiktā termiņš pirms sākotnēji iesniegtā garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības beigām, lai minētā nodrošinājuma nepagarināšanas gadījumā pasūtītājam būtu iespēja izmantot garantijas laika nodrošinājumu.

    - Garantijas laika nodrošinājuma veidi:

    - Bankas garantija – nodrošina galvojuma izpildītāja garantijas laika saistību izpildi saskaņā ar līgumu

    - Apdrošināšanas līgums (polise) – apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot apdrošinātajam nodarītos zaudējumus, nepārsniedzot garantiju apdrošināšanas līgumā norādīto apdrošinājuma summu, ja apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs visas vai daļu no uzņemtajām saistībām, par kurām apdrošinātājs garantēja ar garantiju apdrošināšanas līgumu.

    - Ieturējums – finansējuma saņēmējam ir tiesības līgumā noteikt garantijas laika nodrošinājumu kā ieturējumu noteiktā procentuālā apmērā (ne mazāku kā granta līgumā noteikto procentu apmērā, t.i., 5%), kas glabāsies pie pasūtītāja tā kontā. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas (pirms pēdējā maksājuma) var iemaksāt finansējuma saņēmēja noteiktajā kontā summu vismaz 5% apmērā no līgumcenas (atbilstoši līgumā vai nolikumā noteiktajam apmēram) kā garantijas laika nodrošinājumu. Puses garantijas perioda laikā var vienoties, ka minētais ieturējums tiek aizstāts ar kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu. Finansējuma saņēmējs ieturēto garantijas laika ieturējuma summu izmaksā tikai pēc līgumā noteiktā garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības beigām vai pēc tam, kad ieturējums ir aizstāts ar atbilstošu kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu.

    - Vēršam uzmanību, ka atbilstoši granta līgumā noteiktajam granta atlikuma izsniegšana (pēdējais maksājums) par būvdarbu līguma darbu veikšanu, kas ir 10% no līgumcenas, nevar tikt uzskatīts par garantijas laika ieturējumu. Gadījumā, ja iestātos apstākļi, kad nepieciešams izmantot garantijas laika nodrošinājumu – granta atlikums šādam mērķim netiktu izmaksāts, jo granta finansējums nav paredzēts šādu maksājumu finansēšanai. Atbilstoši granta līguma nosacījumiem pēdējais maksājums tiek izmaksāts, ja tiek iesniegts garantijas laika nodrošinājums, proti, granta atlikums ir izmaksājams gadījumā, kad būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem un atbilstoši nodrošināts darbu garantijas laika periods. Apstākļos, kad izpildītājs nevar iesniegt garantijas laika nodrošinājumu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu), finansējuma saņēmējam tā noteiktajā kontā ir jābūt pieejamam atsevišķam ieturējumam vismaz 5% apmērā no līgumcenas kā garantijas laika garantijas ieturējumam, lai būtu pamats granta atlikuma izmaksai.

Piemērs garantijas laika garantijas ieturējuma nosacījumu iekļaušanai līgumā:

      - Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem ir __ (________) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Galīgā darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Galīgo darbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu, un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Izpildītāja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks, un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs).

      - Garantijas laika saistības attiecas arī uz veikto un apmaksāto Būvdarbu apjomu, ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi un Būvdarbi nav paveikti pilnībā.

      - Garantijas laika saistību izpildes nodrošināšanai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu un Pasūtītājam pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika nodrošinājumu __ % (_____ procenti) apmērā no Līgumcenas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma). Šajā punktā minēto Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas termiņu ir iespējams pagarināt, ja minētā nodrošinājuma izsniegšana tiek kavēta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājumam, kas iesniegts kā bankas garantija vai garantijas laika apdrošināšanas polise, ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta maksātnespēja vai Izpildītājs tiek likvidēts.

      - Bankas garantijai vai garantijas laika apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā _____________ ((__) mēnešus) no Garantijas laika nodrošinājuma izsniegšanas dienas.

      - Izpildītājs pēc Galīgā darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs Līgumā noteikto Garantijas laika nodrošinājumu aizstāt ar Garantijas laika ieturējumu __ % (_____ procenti) apmērā no Līgumcenas, neskaitot PVN, kas iemaksājams Pasūtītāja norādītajā kontā. Garantijas laika ieturējums tiek veikts _____________ ((__) mēnešus) no Garantijas laika ieturējuma iemaksas Pasūtītāja kontā. Pasūtītājs samaksā Izpildītajam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Garantijas laika nodrošinājuma termiņa ((__) mēneši) beigām un Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes.

      - Gadījumā, ja pirms Garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti, neprecizitātes vai trūkumi Izpildītāja paveiktajos Būvdarbos un nav iespējama attiecīgo defektu, neprecizitāšu vai trūkumu novēršana Garantijas laika ietvaros, tad attiecīgais Garantijas laiks, Pusēm rakstveidā vienojoties, tiek pagarināts par to laiku, kurā Izpildītājs novērš attiecīgos defektus vai trūkumus.

  - Materiālu/būvizstrādājumu/tehnoloģijas nomaiņa.

    - Būvdarbu laikā var tikt veikta būvprojektā/būvdarbu līgumā iekļauto materiālu/ būvizstrādājumu nomaiņa uz ekvivalentiem materiāliem/ būvizstrādājumiem, tiek sagatavoti materiālu saskaņošanas akti, kuros atspoguļo informāciju par sākotnēji paredzēto materiālu/ būvizstrādājumu un tā būtiskajām tehniskajām īpašībām un piedāvāto materiālu un tā īpašībām, lai būtu izvērtējams, ka aizvietotais materiāls ir ekvivalents sākotnēji paredzētajam. Šajā gadījumā netiek gatavoti darbu apjomu izmaiņu akti. Materiālu maiņa tiek saskaņota ar autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzraugu un būvdarbu veicēju.

    - Ja tiek mainīta/grozīta līgumtāme vai izteikta jaunā redakcijā, tad finansējuma saņēmējs sagatavo abpusēji parakstītu vienošanos vai pamatojumu, kāpēc tiek veiktas šādas izmaiņas līgumtāmē.

    - Turpretī, ja tiek nomainīts būvizstrādājums uz tādu, kas nav ekvivalents, piemēram, būvprojektā paredzēta minerālvate, bet tiek piedāvāts cits risinājums, to aizstājot ar putu polistirolu, tad tiek gatavots izmaiņu akts darbu apjomos, aizvietojot vienu materiālu ar otru. Līdztekus tam izvērtē piedāvātā materiāla izmaksas, izvērtējot tirgus cenas. Ja materiāls ir sākotnēji tāmēts, tad cenu nosaka atbilstoši tāmei. Papildus jāņem vērā, ka šādi grozījumi līgumā nav pieļaujami, ja šādu izmaiņu rezultātā varētu mainīties lēmums par iepirkuma uzvarētāju, proti, ja konkrētais piedāvājumā iekļautais materiāls tika vērtēts kā konkrētā pretendenta priekšrocība, par šī materiāla piedāvājumu piešķirot lielāku punktu skaitu.

    - Būvdarbu laikā var tikt mainīta būvprojektā/būvdarbu līgumā darbu tehnoloģija uz labāku vai tādu, kas atbilst faktiskajai situācijai, ja būvprojektā/būvdarbu līgumā noteiktā tehnoloģija nav atbilstoša.

- Ievērībai!

- Ja tiek veikta materiālu/būvizstrādājumu nomaiņa būvdarbu laikā, piedāvātajam materiālam jābūt ekvivalentam sākotnēji paredzētajam, vai labākam par to.

  - Ieslēdzamie/izslēdzamie darbi. Pasūtītājam ir tiesības līgumā noteikt kārtību par ieslēdzamajiem / izslēdzamajiem darbiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piemērs iekļaušanai līgumā: - Puses var vienoties par Darbu, kas ir iekļauti Projekta dokumentācijā, izslēgšanu, atbilstoši samazinot Līguma summu. Šādā gadījumā Izpildītājs, Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu aktu, kas satur šādu informāciju: - pamatojums Darbu izslēgšanai, - Līguma summas samazinājums, - pielikumā izmaiņu koptāme, - kopsavilkuma aprēķins - lokālā tāme; - un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. - Ja Puses par rakstveidā vienojas, sagatavojot attiecīgus izmaiņu aktus, Līguma summas samazinājums var tikt izmantots savstarpēji aizvietojamo Darbu, tai skaitā Materiālu, papildus Darbu vai neparedzētu Darbu izmaksu segšanai. - Ja izslēgto Darbu rezultātā netiek sasniegti Objekta energoefektivitātes rādītāji, vienlaikus ar šāda akta parakstīšanu Pusēm ir jāparaksta Izmaiņu akts, kas paredz tādu Materiālu nomaiņu vai papildu vai neparedzēto Darbu veikšanu, lai tiktu sasniegti Objekta energoefektivitātes rādītāji. - Puses var vienoties par nepieciešamiem papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem, kas nav iekļauti Projekta dokumentācijā šajā Līgumā noteiktā kārtībā. Šādā gadījumā Izpildītājs, Pasūtītājs, būvuzraugs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) paraksta izmaiņu aktu. Izmaiņu aktā tiek ietverts: - pamatojums papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem; - Līguma summas palielinājums; - Pievienota attiecīgu izmaiņu koptāme; - kopsavilkuma aprēķins; - lokālā tāme; - cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. - Papildu un neparedzētie Darbi var tikt veikti, ja: - Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Projekta dokumentācijā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar šī Līguma ietvaros veiktiem Darbiem, tai skaitā Materiāliem, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; - Pasūtītājam ir nepieciešamas veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projekta dokumentācijā un tos iepriekš nevarēja paredzēt, vai ir nepieciešams veikt papildu Darbus, kas bija iekļauti sākotnējā Projekta dokumentācijā, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus.

  - Finansējuma saņēmējam līguma projektā ir jāparedz nosacījumus līguma grozījumu veikšanai. Būvniecībā ļoti bieži darbu izpildes laikā atklājas iepriekš neparedzēti apstākļi, materiālu piegāde tiek kavēta, pusēm rodas nepieciešamība pēc materiālu/tehnoloģijas maiņas, papildu darbiem, termiņa pagarinājuma, t.sk. trešo personu (dzīvokļu īpašnieku) dēļ, kas šajos projektos ir ļoti bieži u.t.t. Līguma grozījumu iespējas iekļaušana līgumā nodrošina, ka līguma izpilde kļūs elastīgāka un tiks samazināts finanšu korekcijas risks nepamatotu būtisku grozījumu dēļ.

  - Līgumā būtu jāparedz vismaz šādas līguma pagarināšanas iespējas:

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja līguma izpildes laikā saskaņā ar līguma punktu, kas regulē tehnoloģisko pārtraukumu, ir iestājies būvdarbu pārtraukums. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku.

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pasūtītājs uz laiku aptur darbu veikšanu. Līgumā paredz pasūtītāja tiesības, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot izpildītāju, pārtraukt darbu veikšanu objektā uz laiku, kādu pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par to neparedzot zaudējumu segšanu. Pasūtītājam, sagatavojot un iesniedzot izpildītājam informāciju par darbu pārtraukšanu, tajā norāda darbu vai darbu daļas pārtraukšanas iemeslu un šo dokumentu jāparaksta pasūtītājam un būvuzraugam. Ja darbu vai darbu daļas pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, papildus pievieno dokumentu, kas to apstiprina. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši darbu vai darbu daļas pārtraukuma dienu skaitam.

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kuri nav iekļauti līgumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami līguma izpildei, un kuru dēļ izpildītājs līgumā noteiktajā darbu izpildes termiņā nevar pabeigt līgumā noteiktos būvdarbus. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši papildu darbu veikšanai nepieciešamajam dienu skaitam.

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta no izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši trešo pušu radītajam kavējumam.

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja valsts vai pašvaldību institūcija nav ievērojusi normatīvajos aktos noteikto termiņu būvdarbu izpildes turpināšanai nepieciešamās atbildes vai saskaņojuma sniegšanai, ja izpildītājs ir savlaicīgi iesniedzis visus atbilstošos dokumentus. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši radītajam kavējumam.

    - Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot būvdarbus, un šāds akts ir aizkavējis līgumā noteikto darbu izpildes termiņu vai kāda no darbu izpildes grafikā noteiktā starptermiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Izpildītāja vaina. Jāparedz, ka darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši radītajam kavējumam.

  - Līgumā būtu jāparedz vismaz šādas iespējas veikt izmaiņas būvdarbu apjomos:

    - Veikt izmaiņas darbu apjomos, tai skaitā, bet ne tikai - gadījumos, ja līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas būvniecības dokumentācijā. Atbilstoši veiktajām un būvuzrauga un autoruzrauga apstiprinātajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, pasūtītājs var veikt darbu daudzuma samazināšanu, tostarp izslēdzot atsevišķus darbu veidus, ja pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu tehniskajā specifikācijā minēto līguma galarezultātu. Var paredzēt, ka izmaiņas būvniecības  dokumentācijā vai darbu daudzumos pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc izpildītāja rakstiska pieprasījuma vai ieteikuma, saskaņojot to ar būvuzraugu un autoruzraugu. Jāparedz, ka darbu daudzuma samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma līgumcena, ievērojot līgumā noteiktos vienību izcenojumus un samazināmo darbu daudzumu.

    - Veikt izmaiņas darbu apjomos, palielinot  darbu daudzumu vai vienojoties par papildu darbiem, ja tiek konstatēta nepieciešamība palielināt apjomus darbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti projekta dokumentācijā un par tiem tika rīkots iepirkums, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus, kā arī, ja tiek konstatēta nepieciešamība veikt papildu darbus, kas sākotnēji netika iekļauti projekta dokumentācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību.

    - Veikt izmaiņas līgumā, ja līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt Līgumā paredzēto materiālu uz ekvivalentu, labāku vai līdzvērtīgu vai tehnoloģisko risinājumu ar citu tehnoloģisko risinājumu, kas sasniedz noteikto līguma mērķi.

    - Veicot izmaiņas darbu apjomos, jāparedz, ka izslēgto un ieslēgto darbu un papildu darbu cenas tiks noteiktas atbilstoši tāmē iekļauto darbu cenām, bet, ja tāmē attiecīgu papildu darbu izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo papildu darbu vidējām cenām tirgū.

  - Par līgumsodu. Civiltiesiskos līgumos paredzamos saistību pastiprinājuma veidus reglamentē Civillikums un viens no tiem ir līgumsods. Līgumsoda galvenais mērķis ir panākt, lai līguma noteikumi tiktu pildīti godprātīgi. Līgumsodu var piemērot tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs un izpildītājs pirms tam atbilstoši vienojušies (ietverot līgumsodu līgumā). Līgumsods piemērojams tikai līgumsaistību pārkāpuma gadījumā.

Piemērs iekļaušanai līgumā: - 1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem. Par Līguma saistību neizpildi vai tā izpildi neatbilstoši Līguma noteikumiem Puses ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. - 2. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam_% (_______) apmērā no Līgumcenas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. - 3. Ja Izpildītājs neveic citu saistību izpildi, piemēram, neiesniedz Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā Līgumā paredzētos nodrošinājumus vai apdrošināšanas polises vai citus dokumentus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā attiecīgi par katru šādu saistības neizpildes gadījumu. - 4. Par Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu __ % (_______ procenti) no nesamaksātā rēķina summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kavētā rēķina maksājuma summas. Izpildītājs šajā punktā minēto līgumsodu var prasīt, ja ir rakstiski informējis Pasūtītāju par rēķina apmaksas neveikšanu, bet Pasūtītājs to nav novērsis Izpildītāja noteiktajā termiņā. - 5. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības, bezdarbības vai pierādāmas vainas dēļ. - 6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju. - 7. Līgumsodu samaksa netiek ieskaitīta to zaudējumu atlīdzināšanā, kas ir radušies sakarā ar pārkāpto līgumsaistību. - 8. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja noslēgtajiem darījumiem ar trešajām personām. - 9. Ja jebkuru Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdī eksistē kāda Izpildītāja maksājuma saistība summa saskaņā ar Līgumu vai Pasūtītāja nosūtītu rēķinu vai rakstveida paziņojumu par Izpildītāja maksājuma saistību, Pasūtītājs, saņemot rēķinu no Izpildītāja, vispirms rēķina summu samazina par šī maksājuma summu un apmaksā Izpildītājam tikai atlikušo rēķina daļu. - 10. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.

- 1.pielikums

“Piegādātāju atlases plāns” (veidlapa)

| Programma | Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās |
| --- | --- |
| Daudzdzīvokļu mājas adrese |  |
| Pilnvarotā persona |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |

| Nr. | Līguma priekšmets1 | Paredzamā līgumcena2 | Piegādātāju atlases izsludināšanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Tirgus priekšizpētes apkopojumi

| Sastādīja: (vārds, uzvārds) |  | Tālrunis: Fakss: E-pasts: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraksts: |  | Datums: |  |

1 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 2 Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku

- 2.pielikums “Apliecinājums par interešu konflikta neesību (veidlapa)”

Apliecinājums par interešu konflikta neesību

jāaizpilda apliecinājums par to, ka visas pasūtītāja amatpersonas (valde un iepirkuma komisijas locekļi (ja ir izveidota iepirkuma komisija) neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu (uzņēmuma patiesā labuma guvējiem), kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības

Es, pilnvarotā persona/komisijas loceklis_____________________________,

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

| reģistrācijas numurs/personas kods |  | , |
| --- | --- | --- |

| paraksttiesīgā amatpersona |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(amats)                         (vārds, uzvārds)

ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk – noteikumi) 12.* un 13. punktu pilnvarotā persona/komisijas loceklis, kā arī mans radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, _______________________

interešu konfliktā 						                     (atrodas, neatrodas)

| ar izvēlēto piegādātāju |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (nosaukums vai vārds, uzvārds) |  |

| reģistrācijas numurs/personas kods |  | . |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Saskaņā ar noteikumu 12.punktu uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:

1)  piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;

2) piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks.

1. Ja pilnvarotā persona/komisijas loceklis atrodas interešu konfliktā saskaņā ar noteikumu 12. punktu, bet pastāv kāds no noteikumu 13. punktā minētajiem gadījumiem, pamato atbilstību noteikumu 13. punktam:

(norāda noteikumu 13. punkta attiecīgo apakšpunktu, piegādātāju vai apakšuzņēmēju, tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, ar kuru ir interešu konflikts)

2. Ja piemēro noteikumu 15. punktu, pamato atbilstību noteikumu 16. punktam:

(norāda noteikumu 15. punkta attiecīgo apakšpunktu un pamatojumu)

3. Citi apstākļi, kas var radīt interešu konfliktu (ja piemērojams):

(norāda informāciju, piemēram, par pilnvarotās personas/komisijas locekļa un piegādātāja kopīgu saimniecību, kopīgu politisko piederību)

Esmu informēts(-a) un piekrītu, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbildīgā institūcija var pieņemt lēmumu par finansējuma daļēju vai pilnīgu neizmaksāšanu vai piešķirtā finansējuma atgūšanu.

| Datums |  |
| --- | --- |
| Vieta |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

- 3.pielikums

VIENKĀRŠOTĀS PIEGĀDĀTĀJU ATLASES IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS

| - Nr. p.k. | - Dokumenta nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Obligāti Piegādātāju atlases plānu (skat.1.pielikumu) - Lai pamatotu piegādātāju atlases plānā iekļautās plānotās līgumcenas, ir jābūt veiktai un līdz ar to jāiesniedz pierādījumi par: |  |
|  | 1.1. | tirgus priekšizpēti (sarakste (e-pasts u.tml.) ar vismaz trim piegādātājiem) un/vai |
|  | 1.2. | sagatavoto kontroltāmi, kura aktualizēta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas vai pasūtītāja pamatojumu gadījumā, ja kontroltāmi objektīvu iemelsu dēļ nav iespējams aktualizēt un paredzamā līgumcena atšķiras no kontroltāmē norādītās |
| 2. | Obligāti visus pretendenta piedāvājumus Būvniecības pakalpojuma sniedzēju atlasē saņemtos finanšu piedāvājumus (tāmes) jāiesniedz atbilstoši ALTUM formai (atrodama mājas lapā ) un MS Excel formātā (var parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt datu nesējā) |  |
| 3. | Obligāti apliecinājums (-i) par interešu konflikta neesamību (skat.2.pielikumu) |  |
| 4. | Obligāti lēmumu vai apkopojumu par veikto piegādātāju atlasi un tās rezultātu Lai ALTUM gūtu pārliecību par veiktās vienkāršotās piegādātāju atlases atklātību un finansējuma izlietojuma pamatotību, iesakām sagatavot un nosūtīt visiem pretendentiem paziņojumu par vienkāršotās piegādātāju atlases rezultātu (e-pasts, kas apliecina, ka visi pretendenti ir informēti par pieņemto lēmumu). |  |
| 5. | (Ja attiecināms) Atteikums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādes pakalpojuma sniedzējs ir atteicies no autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas. |  |
| 6. | (Ja attiecināms) Skaidrojumi par piegādātāja izvēli tehniskās dokumentācijas izstrādes pakalpojuma līguma noslēgšanai |  |

- 4.pielikums

PIEGĀDĀTĀJU ATLASES ATBILSTOŠI MKN 104 (NORISES) DOKUMENTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Dokumenta nosaukums |  |  | - ALTUM komentārs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piegādātāju atlases plāns (skat.1.pielikumu) |  |  | Lai pamatotu piegādātāju atlases plānā iekļautās atlases un to plānotās cenas ir jābūt veiktai |
|  | - 1.1. | - tirgus priekšizpētei |  | - (sarakste (e-pasts u.tml.) ar vismaz trim piegādātājiem) un/vai |
|  | - 1.2. | - kontroltāmei. |  | - sagatavota un aktualizēta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas vai arī pasūtītāja pamatojums gadījumā, ja kontroltāmi objektīvu iemelsu dēļ nav iespējams aktualizēt un paredzamā līgumcena atšķiras no kontroltāmē norādītās |
| 2. | Ja piegādātāju atlasi veic: |  |  |  |
|  | - 2.1. |  | - komisija, tad tās izveidošanas pamatojums | - Protokols, rīkojums u.tml. |
|  | - 2.3. |  | - valde | - tad pilnvarojums veikt piegādātāju atlasi |
| - 3. | Publicēto (IUB) piegādātāju atlases dokumentāciju |  |  | (piemēram: nolikums, iepirkuma priekšmeta apraksts / tehniskā specifikācija, līguma projekts u.c. dokumenti, kas tika publicēti IUB) Ja finansējuma saņēmējs gatavo piegādātāju atlases nolikumu, ir jāpārliecinās, lai nolikumā ietvertā informācija sakristu ar nolikuma pielikumos (piemēram: pieteikumā, grafika formā, līguma projektā) ietverto informāciju. Lai nolikumā nebūtu pretrunas (piemēram: vairākās vietās atšķirīgi norāda izpildes termiņus, garantijas laiku u.tml.) Ja tiek konstatētas pretrunas pēc izsludināšanas, tad piegādātāju atlases dokumentācijā ir jāveic grozījumi atbilstoši MKN 104. Atlases dokumentos ir jābūt precīzi aprakstītam iepirkuma priekšmetam, izvirzītajām kvalifikācijas prasībām (ja tiek izvirzītas) un jāpievieno kvalitatīva tehniskā specifikācija, lai piegādātājs varētu sagatavot pilnvērtīgu piedāvājumu, savukārt finansējuma saņēmējs – atbilstoši piegādātāju atlases dokumentācijai izvērtēt piegādātāju piedāvājumus. Līguma projekts jāsagatavo atbilstoši finansējuma saņēmēja vajadzībām un konkrētajam projektam, ņemot vērā ALTUM noteiktās obligātās prasības līgumiem atbilstoši šī dokumenta 27.-29.punktam |
| 4. | Grozīto piegādātāju atlases dokumentāciju |  |  | ja attiecināms |
| - 5. | Protokoli un tajos ietveramā informācija: |  |  |  |
|  | 5.1. |  | - par piegādātāju atlases dokumentācijas apstiprināšanu |  |
|  | 5.2. |  | - par jautājumiem un atbildēm | - ja attiecināms |
|  | 5.3. |  | - par piegādātāju atlases dokumentācijas grozījumiem; | - ja attiecināms |
|  | 5.4. |  | - par atvēršanu |  |
|  | 5.5. |  | - par vērtēšanu, sarunām, piedāvājumu precizēšanu un tml. |  |
|  | 5.6. |  | - BIS izdrukas tiem pretendentiem, kam piedāvājumā nav pievienota informācija vai arī piedāvājumu izvērtēšanas protokolā norādīta pilna saite uz interneta vietni, kur tika gūta pārliecība; | ja attiecināms |
|  | 5.7. |  | - VID izziņa par nodokļu parādiem uz lēmuma pieņemšanas brīdi | izdruka vai ekrānšāviņš |
|  | 5.8. |  | - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pārbaudes apliecinājums | ekrānšāviņš vai arī piedāvājumu izvērtēšanas protokolā norādīta pilna saite uz interneta vietni, kur tika gūta pārliecība |
|  | - 5.9. |  | - apliecinājums par interešu konflikta neesību | par to, ka pasūtītāja amatpersona (valde un iepirkuma komisijas locekļi (ja ir izveidota iepirkuma komisija) neatrodas interešu konfliktā ar uzņēmumu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (skat. 2.pielikumu) |
|  | 5.10. |  | - par lēmuma pieņemšanu. | - Jānorāda noraidīšanas pamatojums, ja ir noraidīti pretendenti. - Jānorāda pārsūdzēšanas kārtība: Strīdi starp finansējuma saņēmējiem un piegādātājiem risināmi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. |
| - 6. | Piegādātāju atlasē iesniegtie piedāvājumi |  |  | - Jāiesniedz skenēti vai elektroniski parakstīti visu pretendentu piedāvājumi |
| - 7. | Piegādātāju atlases uzvarētāja līgumtāme MS Excel formātā. |  |  | - Finanšu piedāvājumus (tāmes) jāiesniedz atbilstoši ALTUM formai un MS Excel formātā (var parakstīt ar droši e-parakstu un iesniegt datu nesējā) |
| - 8. | Informācija, ka visi pretendenti ir informēti par pieņemto lēmumu. |  |  | - Dokumentāls pierādījums (piemēram: e-pasts, vēstules u. tml.) tam, ka 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas piegādātāju atlasē visi pretendenti tika informēti par pieņemto lēmumu. - Finansējuma saņēmējs var sagatavot un nosūtīt paziņojumu par piegādātāju atlases rezultātiem un pielikumā nosūtīt lēmuma pieņemšanas protokolu |
| - 9. | IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem |  |  | - Pirms iepirkuma dokumentu iesniegšanas ALTUM izvērtēšanai publicē IUB tīmekļvietnē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver informāciju, kas atbilst MNK104 4. pielikumā minētajai. Paziņojums nav jāiesniedz, ALTUM to pārbauda iub.gov.lv |
| Ievērībai! Ja pēc ALTUM norises saskaņojuma saņemšanas piegādātāju atlase norises dokumentācijā/norisē tiek veikti grozījumi vai izmaiņas, tad grozījumi un izmaiņas ir jāiesniedz saskaņošanai ALTUM sistēmā mans.altum.lv kopā ar iesniegumu/pamatojumu par grozījumiem piegādātāju atlases norises dokumentācijā/norisē un grozītā dokumentācija. |  |  |  |  |

Jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likuma 1.panta 19.punkta subjektiem MKN 104 regulējumu var izmantot, ja piegādātāju atlases summa nepārsniedz PIL 12.pantā un MKN 105 noteiktās robežvērtības (Eiropas noteiktās robežvērtības), pārsniedzot tiek piemērots PIL regulējums

Piegādātāju atlase tiek veikta atbilstoši PIL un ALTUM veic norises pārbaudi atbilstoši PIL prasībām

Šī apliecinājuma izpratnē, apliecinot interešu konflikta neesamību, noteikumu 12., 13., 15., 16. punktā minētais finansējuma saņēmējs ir pilnvarotā persona/komisijas loceklis.